## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)Некоммерческая организация "Фонд содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства Белгородской области, 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д.85А, 8 (4722) 31-02-78 |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Тисайд» 308015 г.Белгород,пер.Чапаева,д.77,тел.8(4722)231-231 |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка/Объект - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 19 |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | РТС231А170065-Д
[5 empty] | дата | 21 | 08 | 2017
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 04.10.2017 | 21.08.2017 | 04.10.2017
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
| Строительно-монтажные работы |  |  | 645093.22 | 645093.22 | 645093.22
Итого | [5 empty] | 645093.2203
НДС 18% | [5 empty] | 116116.7797
Всего с учетом НДС | [5 empty] | 761210
| Заказчик (генподрядчик) |  | Исполнительный директор Некоммерческой организации "Фонд содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства Белгородской области" |  | _______________ | Белоковаленко Л.И.
М П
| Подрядчик (субподрядчик) |  | Директор ООО "ТИСАЙД" |  | ________________ | Д.В.Гринякин
М П