## Лист1
Приложение №3 к документации об электронном аукционе
График проектирования замены лифтового оборудования
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Количество лифтов | Начало работ | Окончание работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 31 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
2 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 30 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
3 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 55 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
4 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 54 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
5 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 4а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
6 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 53 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
7 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 14 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
8 | Старый Оскол г, Дружбы б-р, 6 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
9 | Старый Оскол г, Дружбы б-р, 8 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
10 | Старый Оскол г, Дружбы б-р, 4 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
11 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 6 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
12 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 1 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
13 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 2 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
14 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 10 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
15 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
16 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16а | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
17 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 16б | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
18 | Старый Оскол г, Весенний мкр, 10 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
19 | Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 3 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
20 | Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 1 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
21 | Старый Оскол г, Лебединец мкр, 22 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
22 | Старый Оскол г, Лебединец мкр, 23 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
23 | Старый Оскол г, Лебединец мкр, 27а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
24 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 13 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
25 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 14 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
26 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 15 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
27 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 10 | 9 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
28 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
29 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
30 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 11А | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
31 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 24 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
32 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 25 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
33 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 19 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
34 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 20 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
35 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 21 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
36 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 22 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
37 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 23 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
38 | Старый Оскол г, Парковый мкр, 26 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
39 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 43 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
40 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 23 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
41 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 23 корп. а | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
42 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 24 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
43 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 25 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
44 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 40 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
45 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 41 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
46 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 42 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
47 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 47 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
48 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 49 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
49 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 50 | 12 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
50 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 27 | 16 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
51 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 44 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
52 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 45 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
53 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 46 корп. а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
54 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 51 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
55 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 52 | 10 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
56 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 32 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
57 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 36 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
58 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 38 | 15 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
59 | Старый Оскол г, Комсомольский пр-кт, 35 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
60 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 39 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
61 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 13 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
62 | Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 1 | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
63 | Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 7 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
64 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 21 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
65 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 22 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
66 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 18 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
67 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 19 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
68 | Старый Оскол г, Ольминского мкр, 3/4 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
69 | Старый Оскол г, Молодогвардеец мкр, 17 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
70 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 18 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
71 | Старый Оскол г, Студенческий мкр, 18 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
72 | Старый Оскол г, Рудничный мкр, 12а | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
73 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 10 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
74 | Старый Оскол г, Жукова мкр, 24 корп. а | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
75 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 12 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
76 | Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 23 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
77 | Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 31 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
78 | Старый Оскол г, Макаренко мкр, 15 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
79 | Старый Оскол г, Приборостроитель мкр, 2 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
80 | Белгород г, Королева ул, 10 | 9 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
81 | Белгород г, Королева ул, 4 | 10 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
82 | Белгород г, Королева ул, 18 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
83 | Белгород г, Королева ул, 16 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
84 | Белгород г, Королева ул, 20 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
85 | Белгород г, Народный б-р, 1 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
86 | Белгород г, Победы ул, 69 | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
87 | Белгород г, Народный б-р, 2а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
88 | Белгород г, Садовая ул, 30 | 10 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
89 | Белгород г, Садовая ул, 53а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
90 | Белгород г, Славы пр-кт, 129 | 13 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
91 | Белгород г, Славы пр-кт, 67-а | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
92 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 11 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
93 | Белгород г, Костюкова ул, 69 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
94 | Белгород г, Губкина ул, 4А | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
95 | Белгород г, Губкина ул, 10а | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
96 | Белгород г, Королева ул, 25 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
97 | Белгород г, Королева ул, 29 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
98 | Белгород г, Королева ул, 35 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
99 | Белгород г, Костюкова ул, 79/2 | 8 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
100 | Белгород г, Преображенская ул, 84 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
101 | Белгород г, Щорса ул, 18 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
102 | Белгород г, Чехова ул, 9 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
103 | Белгород г, Шаландина ул, 17 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
104 | Белгород г, Шаландина ул, 13 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
105 | Белгород г, Шаландина ул, 1 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
106 | Белгород г, Королева ул, 12 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
107 | Белгород г, Губкина ул, 20 | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
108 | Белгород г, Королева ул, 37 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
109 | Белгород г, Костюкова ул, 41 | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
110 | Белгород г, 1 Салюта б-р, 11 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
111 | Белгород г, Костюкова ул, 36 | 7 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
112 | Белгород г, Белгородского полка ул, 25 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
113 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 10 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
114 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 10а | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
115 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 12 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
116 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 15 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
117 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 18 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
118 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 19 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
119 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 22 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
120 | Белгород г, Ватутина пр-кт, 23 | 10 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
121 | Белгород г, Губкина ул, 22 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
122 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 1 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
123 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 2 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
124 | Белгород г, Губкина ул, 24 корп. 3 | 6 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
125 | Белгород г, Левобережная ул, 12 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
126 | Губкин г, Воинов-Интернационалистов ул, 3 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
127 | Губкин г, Воинов-Интернационалистов ул, 5 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
128 | Губкин г, Королева ул, 4 | 1 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
129 | Губкин г, Королева ул, 6 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
130 | Губкин г, Королева ул, 2 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
131 | Губкин г, Королева ул, 8 | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
132 | Губкин г, Королева ул, 5 | 4 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
133 | Губкин г, Космонавтов ул, 17 | 3 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
134 | Губкин г, Космонавтов ул, 13 | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
135 | Губкин г, Дзержинского ул, 121а | 2 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
136 | Губкин г, Дзержинского ул, 123а | 5 | с даты заключения договора | в течение 14 календарных дней с даты заключения договора
500